## PP (2)
สรุปบริหารแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ | โครงการและกิจกรรมดำเนินการ | งบประมาณ | แหล่งงบ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | จัดทำโครงการเสนอแล้ว | โครงการผ่านการอนุมัติแล้ว | วันที่เบิกจ่ายงบประมาณ | จำนวนเงิน
[5 empty] | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
[5 empty] | ต.ค. 66 | พ.ย. 66 | ธ.ค. 66 | ม.ค. 67 | ก.พ. 67 | มี.ค.67 | เม.ย. 67 | พ.ค. 67 | มิ.ย. 67 | ก.ค. 67 | ส.ค. 67 | ก.ย. 67
1 | โครงการอบรมอสม.เชี่ยวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก | 22800 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | / | 243754 | 22800
2 | โครงการส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Triple-p | 36600 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | /
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ CFCT | 15000 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | /
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพูดช้า | 20000 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | /
5 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ | 20000 | เครือข่าย | วัฒนา | [8 empty] | / |  |  |  | / | /
6 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำในการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำ | 12000 | เครือข่าย | วัฒนา | [6 empty] | / | [5 empty] | / | /
7 | โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด | 5000 | เครือข่าย | วัฒนา | [8 empty] | / |  |  |  | / | / | 243796 | 5000
8 | โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก | 5000 | เครือข่าย | วัฒนา | [7 empty] | / |  |  |  |  | / | / | 243796 | 5000
9 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์คัดกรองยาเสพติดและ SMI-V | 10000 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | /
10 | โครงการ To Be No1 | 25000 | เครือข่าย | วัฒนา | [8 empty] | / |  |  |  | / | /
11 | โครงการ ฒ ไม่ล้ม อำเภอสิรินธร | 30000 | เครือข่าย | วัฒนา | [12 empty] | / | / | 243754 | 30000
12 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ CG | 10000 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | /
13 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (IMC) ด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก | 30000 | เครือข่าย | จิราภรณ์ | [5 empty] | / | [6 empty] | / | /
14 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 85800 | เครือข่าย | จิราภรณ์ | [7 empty] | / |  |  |  |  | / | / | 243754 | 85800
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและโรคระบาดในพื้นที่ | 10000 | เครือข่าย | จิราภรณ์ | [6 empty] | / | / |  |  |  |  | / | / | 243796 | 10000
16 | โครงการฟื้นฟูศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกำกับการกินยาในผู้ป่วยวัณโรคที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวในการรักษา | 16800 | เครือข่าย | จิราภรณ์ |  |  |  | / | [8 empty] | / | /
17 | โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่จำหน่ายอาหาร | 25600 | เครือข่าย | แมนศักดิ์ | [5 empty] | / | [6 empty] | / | / | 243710 | 25600
18 | โครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุน LTC | 10000 | เครือข่าย | วัฒนา | [10 empty] | / |  | / | /
19 | โครงการพัฒนาตำบล Long Term Care | 16000 | เครือข่าย | วัฒนา |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | / | 243754 | 16000
20 | โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอสม.ด้านการใช้ Smart อสม. | 133360 | เครือข่าย | ชชมน | [7 empty] | / |  |  |  |  | / | / | 243754 | 133360
21 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการคุณภาพชีวิต | 80800 | เครือข่าย | ชชมน | [7 empty] | / |  |  |  |  | / | / | 243754 | 80800
22 | โครงการพัฒนาศักยภาพและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) | 33600 | เครือข่าย | ชชมน | [8 empty] | / |  |  |  | / | /
23 | โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram)เฉลิมพระเกียรติ | 36000 | เครือข่าย | วัฒนา | [6 empty] | / | [5 empty] | / | / | 243765 | 36000
24 | โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.ตำบลคันไร่ | 30000 | เครือข่าย | วัฒนา | [10 empty] | / |  | / | / | 243754 | 30000
25 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งในท่อน้ำดี อำเภอสิรินธร | 52400 | เครือข่าย | จิราภรณ์ |  |  |  |  | / | [7 empty] | / | / | 243754 | 52400
26 | โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อำเภอสิรินธร | 18200 | เครือข่าย | ชชมน | [7 empty] | / |  |  |  |  | / | /
รวมงบ PP เครือข่าย |  | 789960 | [5 empty] | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0